ENOVA – SØKNAD

- Søkerinformasjon

1.1 Søker
Prosolar AS
Organisasjonsnummer: 929265157
Adresse: Elsetvegen 65, 3731 Skien
Kontaktperson: Thomas Haugen
Telefon: +47 408 70 497
E-post: thomas@prosolar.no

1.2 Prosjektnavn
Flytende solkraft – Pilotfase Grenland (Innovativ energiteknologi)

1.3 Prosjektlokasjon
Skien Havneterminal, Vollsfjorden, Grenland.

- Prosjektbeskrivelse

2.1 Kort beskrivelse av prosjektet
Prosolar AS søker støtte til etablering og testing av et nytt flytende solkraftsystem som er konstruert for drift gjennom norske vinterforhold med snø, is og varierende belastninger. Løsningen testes ved Skien Havneterminal og skal gi grunnlag for videre av flytende solkraft til industri og energikrevende virksomheter.
Prosjektet består av en pilotfase med 9 flåter og en etterfølgende skaleringsfase på 50 flåter (ca. 270 kWp).

2.2 Bakgrunn og behov
Grenland-regionen har høyt kraftforbruk og begrenset kapasitet i nettet. Industrien har behov for lokal, bak-måler energiproduksjon for å redusere effektkostnader og avlaste nettet.
Flytende sol er godt egnet på de store vannflatene i området, men teknologien er lite testet i norsk vinterklima.
Telemark Utviklingsfond har signalisert at pilotfase må gjennomføres før videre finansiering vurderes. Enova-støtte er derfor avgjørende for å redusere risiko og validere teknologien.

2.3 Prosjektmål
Overordnet mål:
Dokumentere og verifisere et nytt flytende solkraftsystem under faktiske vinterforhold i Norge, for å muliggjøre kommersiell utrulling.

Delmål:
– Etablere og teste 50 flåter (270 kWp) i løpet av 2027
– Samle data på islast, snølast, bevegelser, ytelse og drift
– Gjennomføre inspeksjoner i 2028 og utføre designforbedringer

– Dokumentere tekniske, økonomiske og miljømessige effekter
– Forberede implementering av større, permanente anlegg (2 MWp)

2.4 Teknologi og innovasjon
Teknologien består av modulbaserte flyteelementer basert på PE-rør, utviklet sammen med Sabic og RKT i Nederland. Løsningen er spesielt designet for å tåle snø- og isforhold, bølgepåvirkning og temperatursvingninger.
Systemet er en betydelig videreutvikling av første pilot som kjøres i Haugesund. 
Prosjektet vil danne ny kunnskap om is belastning, materialslitasje, forankring og vinterdrift, og vil dermed løfte teknologinivået mot kommersiell modenhet.

2.5 Tidsplan
Fase 1 – Pilot (50 flåter):
– Q4 2026: Detaljprosjektering og innkjøp
– Q1 2027: Installasjon og idriftsetting
– Q2–Q4 2027: Testdrift og datainnsamling
– Q1 2028: Demontering, inspeksjon og forbedringer

Fase 2 – Oppskalering
– Q2–Q4 2028: Installasjon
– Q1 2029: Evaluering og kommersialiseringsforberedelser

2.6 Kostnadsoverslag
Totalkostnad: 2 870 000 NOK
Fordelt slik:
– Datainnsamling og analyser: 120 000
– Drift og vedlikehold: 260 000
– Installasjon og idriftsetting: 450 000
– Materiell (flyteelementer, paneler, moringer): 830 000
– Prosjektering og dokumentasjon: 390 000
– Prosjektledelse: 340 000
– Tillatelser og rådgivning: 130 000
– Uforutsette kostnader: 150 000
– Maskiner, båt og kran: 200 000

2.7 Merkostnadsberegning
Et vanlig flytende solanlegg i tilsvarende skala (uten vintertilpasning og FoU) ville kostet anslagsvis 600 000–700 000 kroner.
Pilotens faktiske kostnad er 2,87 millioner kroner.
Merkostnaden knyttet til innovasjon er derfor ca. 2,1–2,3 millioner kroner.
Anbefalt støttebeløp: 1–1,2 millioner kroner (typisk 30–50 % av innovasjonskostnaden).

2.8 Organisering
Prosjekteier: Prosolar AS.
Partnere:
– Sabic, materialdesign
– RKT Nederland, prototypeteknologi
– Telebryggen, forankringsdesign og installasjon
– Grenland Havn, lokasjonsavtale
– Pipelife Norge, potensielt produksjonssamarbeid
Prosjektledelse utføres av Prosolar.

2.9 Risikoanalyse (kortversjon)
Tekniske risikoer:
– Islast og snølast. Tiltak: forsterket konstruksjon, sensorer, inspeksjoner.
– Forankring i dyp havn. Tiltak: profesjonell dimensjonering og sikkerhetsmarginer.
– Materialslitasje. Tiltak: inspeksjon etter én vintersesong.

Operasjonelle risikoer:
– Værbegrenset installasjon. Tiltak: utførelse i gunstig periode.
– Leverandørforsinkelser. Tiltak: tidlig kontrahering.

Markedsrisikoer:
– Strømprisvolatilitet. Tiltak: bak-måler leveranse reduserer prisavhengighet.
– Investeringer kan forsinkes. Tiltak: intensjonsavtaler med industrikunder.

2.10 Klima- og miljøeffekter
Prosjektet reduserer behovet for arealinngrep på land og produserer utslippsfri energi nær forbruker.
Pilotanlegget kan avlaste nettet og redusere distribusjonstap.
Løsningen gir mulighet for lokal produksjon i regioner med nettkapasitetsutfordringer.
Teknologien har stort potensial for skalering i Norge og eksport til andre kalde regioner.

- Hvorfor prosjektet bør få støtte

Teknologien er innovativ, lite testet i Norge og har et betydelig potensial for energiproduksjon på ubenyttede vannflater.
Pilotprosjektet reduserer risiko for videre investeringer og er nødvendig for å validere designet i vinterdrift.
Prosjektet har høy nasjonal nytte, skaper grunnlag for norsk leverandørindustri og bidrar til redusert nettbelastning i kraftintensive områder.
Resultatene vil ha stor overføringsverdi til industri, havner, kommuner og kraftselskaper.

- Vedlegg (opplastede filer)

– Forretningsplan (kort versjon)
– Innovasjons- og TRL-analyse
– Risikoanalyse (fullversjon)
– Merkostnadsberegning

VEDLEGG B1 – Forretningsplan

1. Forretningsidé

Prosolar skal i Smarbeid med Sunlit Sea teste og kommersialisere et flytende solenergisystem som er spesialtilpasset norske forhold med snø, is og store sesongvariasjoner. Løsningen reduserer arealinngrep på land, avlaster kraftnettet ved lokal produksjon «bak måler», og kan skaleres til industriområder, havner, vannmagasiner og kommunale energibrukere.

2. Problem og behov i markedet

- Grenland er et av Norges mest kraftintensive områder, med begrenset kapasitet i nettet.

- Store tilgjengelige vannflater gjør flytende sol svært relevant.

- Vanlige flytende solsystemer er primært utviklet for varmere klima og er lite testet under islast og høye snøbelastninger.

- Industrien etterspør løsninger som gir strøm lokalt uten nettforsterkning.

3. Løsning og verdiforslag

- Robust, modulbasert løsning basert på PE-rør-kontruksjoner med lav vekt, høy flyteevne og god resirkulerbarhet.

- Systemet tåler nordiske vinterforhold og gjør utbygging mulig uten naturinngrep.

- Direkte levering til industri bak-måler senker effektkostnader og nettleie.

- Skalerbar fra 200 kWp til flere MW.

4. Forretningsmodell

- Salg av komplette anlegg (EPC).

- Drift- og serviceavtaler (årlig).

- Mulige partnerskap med industriklynger og havner.

- Potensiell norsk produksjon i samarbeid med Pipelife Norge og Telebryggen.

Inntektsstrømmer:

- Salg av flyteelementer og solmoduler

- Design og installasjon

- Drift og vedlikehold

- Konsulenttjenester ved oppskalering

5. Kundesegmenter

- Kraftintensiv industri

- Havner

- Kommunale eiendomsselskaper

- Kraftselskap med behov for lokal energi

- Eiendomsutviklere med begrenset nettilgang

6. Konkurransefortrinn

- Norsk løsning for nordiske vinterforhold

- Integrert design + dokumentert pilotdata

- Lokalt produksjonsapparat gir lave logistikk- og installasjonskostnader

- Lavt miljøfotavtrykk sammenlignet med landbaserte installasjoner

7. Kapasitetsbehov og team

Prosjektkoblinger til Sabic, RKT NL, Telebryggen og Pipelife.
Prosolar stiller med prosjektledelse med solid offshore- og energikompetanse.

8. Finansielt rammeverk

- Pilotkostnad: ca 2,87 mill.

- Etter pilot er mål:

  - salgsstart 2028

  - 2–3 større kommersielle leveranser i 2029

  - potensial 15–20 MW flytende sol innen 2032.

VEDLEGG B2 – Innovasjons- og TRL-analyse

1. Teknologisk nyhetsgrad

Teknologien er innovativ fordi:

- Den kombinerer PE-rør-struktur med modulbaserte solflåter.

- Systemet er optimalisert for is, snø og lave temperaturer.

- Det er ingen kjent tilsvarende vintertilpasset, storskala flytende solinstallasjon i Norge.

- Pilotdata vil være første av sitt slag i norsk havne-/fjordmiljø.

2. Teknologiens TRL-nivå

Før prosjektet: TRL 5–6

- Komponenter testet i lab og i prototypemiljø, men ikke under vinterdrift i fullskala.

Mål etter piloten: TRL 7–8

- Langtidstestet i realistiske miljøer

- Dokumentert ytelse, islast, materialslitasje

- Forbedrede versjoner av forankring og struktur

3. Overføringsverdi

- Stor relevans for havner, vannkraftmagasiner, vannverk, industriell næringspark.

- Teknologien kan eksporteres, spesielt til kalde regioner (Canada, Finland, Baltikum).

4. Merkostnad og samfunnsnytte

Merkostnad:
Prosjektet har betydelig FoU-innhold knyttet til:

- forankring

- vinterlast

- moduloppbygging

- materialvalg

- isbevegelse og nedising
Standard flytende sol ville hatt lavere investeringskostnad, men kunne ikke vært installert i Skien Havneterminal vinterstid.

Samfunnsnytte:

- Reduserer arealinngrep

- Avlaster nettet

- Muliggjør elektrifisering uten større nettiltak

- Lokal verdiskaping

VEDLEGG B3 – Risikoanalyse

1. Tekniske risikoer

| Risiko | Risikoårsak | Tiltak |
| --- | --- | --- |
| Islast | Ukjente isforhold, trykk og bevegelser | Forsterket ramme, sensorer, inspeksjoner |
| Snølast | Høy snøtyngde på paneler | Panelvinkling, snøavrenningsdesign |
| Forankring | Bølgehøyde og undervannsforhold | Dimensjonering levert av Telebryggen, ekstra sikkerhetsfaktor |
| Materialutmattelse | UV, frost-tining | Materialprøver + inspeksjon etter 1. vinter |

2. Økonomiske risikoer

| Risiko | Tiltak |
| --- | --- |
| Kostnadsøkning | Uforutsett 8–12% lagt inn i budsjett |
| Leverandørforsinkelser | Kontrakter med RKT NL og Sabic før bestilling |

3. Operasjonelle risikoer

- Logistikk til havneterminal

- Værbegrenset installasjon

- Koordinering med havneaktivitet

Tiltak:

- Installasjon Q1 i rolig sesong

- Samarbeidsavtale med Grenland Havn

4. Markedsmessige risikoer

- Uforutsigbare strømpriser

- Endring i støtteordninger
Tiltak:

- Fokus på bak-måler installasjoner

- Redusert avhengighet av spotpris

- Utarbeiding av TCO-beregning

VEDLEGG B4 – Merkostnadsberegning (Enova-krav)

Formål:

Dokumentere hvilken del av kostnaden som skyldes innovasjon, ikke «normal solkraft».

1. Referanseteknologi (basisalternativ)

- Landbasert sol eller

- Standard flytende sol i varmt klima uten vintertilpasning

Typisk kostnad (estimat):
10–12 kr/Wp for standard flytende sol.

2. Innovasjonsdel (merkostnad)

Merkostnader skyldes:

- Forsterket rammekonstruksjon

- Spesialdesign for is og snø

- Testinstrumentering og dataloggingsutstyr

- Forankringssystem i dype havnebasseng

- Inspeksjonsfase etter vinter

- Pilotrapportering og dokumentasjon

Estimat:
Basert på prosjektets totalbudsjett (2,87 MNOK) og referansepris:

- Referanseflyteanlegg (9 flåter ~ 50–60 kWp): ca 600–700 000 kr

- Prosjektets totale faktiske kostnad: 2 870 000 kr
→ Merkostnad anslått til ca. 2,1–2,3 MNOK

Dette gir et realistisk grunnlag for Enova-søknad i intervallet:
1–1,2 MNOK støtte (Enova støtter ofte 30–50% av innovasjonsdelen).